## Sheet1
Project 명 | 하소연 - 너의 고민을 말해봐 |  |  |  | 전체진행 : |  |  | 현재날짜:
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일
[8 empty] | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18
프로젝트관리 | 문제 정의 |  | 문제정의서 | 6 | 2019-09-25 | 2019-09-30 | 박병규/한대건 | bar: 2019-09-25 to 2019-09-30
| 타당성 검토 |  | 타당성검증 | 1 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 박병규/한대건 | bar: 2019-09-30
| 문제 분석 |  |  | 6 | 2019-09-25 | 2019-09-30 | 박병규/한대건 | bar: 2019-09-25 to 2019-09-30
| 설계 |  |  | 15 | 2019-10-01 | 2019-10-15 | 박병규 | bar: 2019-10-01 to 2019-10-15
| 구현 |  |  | 16 | 2019-10-01 | 2019-10-16 | 한대건 | bar: 2019-10-01 to 2019-10-16
| 최종 Test |  |  | 1 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 박병규/한대건 | bar: 2019-10-16
| 발표 |  |  | 1 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 박병규 | bar: 2019-10-18
프로젝트수행 | 문제 정의 |  |  | 6 | 2019-09-25 | 2019-09-30 | 박병규/한대건 | bar: 2019-09-25 to 2019-09-30
| 주제 선정 |  |  | 1 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 박병규/한대건 | bar: 2019-09-30
| 문제 정의서 작성 |  |  | 1 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 한대건 | bar: 2019-10-01
| 문제 정의 개요 작성 |  |  | 1 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 한대건 | bar: 2019-10-01
| 기능별 시나리오 작성 |  |  | 1 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 박병규 | bar: 2019-10-01
| System 구성도 작성 |  |  | 1 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 박병규 | bar: 2019-10-01
| 문제 해결을 위한 필요 기술 목록 작성 |  |  | 1 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 박병규/한대건 | bar: 2019-10-01
| 데이터 크롤링 |  |  | 1 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 박병규/한대건 | bar: 2019-10-01
| 데이터 전처리 |  |  | 6 | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 박병규/한대건 | bar: 2019-10-10 to 2019-10-15
| 데이터 시각화 |  |  | 6 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | 박병규 | bar: 2019-10-11 to 2019-10-16
| 데이터 모델링 |  |  | 5 | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 박병규/한대건 | bar: 2019-10-07 to 2019-10-11
| chatbot 환경구축 |  |  | 3 | 2019-10-13 | 2019-10-15 | 한대건 | bar: 2019-10-13 to 2019-10-15
| proto type |  |  | 2 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 박병규/한대건 | bar: 2019-10-14 to 2019-10-15
| 최종 Test |  |  | 1 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 한대건 | bar: 2019-10-16
| 최종 결과보고서 작성 |  |  | 1 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 한대건 | bar: 2019-10-17
| PPT 작성 |  |  | 1 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 박병규 | bar: 2019-10-17
| 발표 |  |  | 1 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 박병규 | bar: 2019-10-18